## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西花红药业茶油精制车间建设项目 |  |  | 项目编码 | 450200250430800017072
项目实施单位 |  | 308001-柳州市林业和园林局 |  |  | 主管部门 | 308-柳州市林业和园林局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 500 | 500 | 0 | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 完成设备采购和车间内部建设
自评得分（满分100分） |  |  | 0 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购生产线 |  | ＝2条 |  |  | 0 | 未完成 | 项目已完成全链条实地调研、成本核算、专家咨询、同行对标等前期工作，暂未实质开工。经花红药业全面复盘论证发现，项目前期可行性研究对市场环境、运营成本及长期收益的预判存在偏差，实际经济效益远低于立项预期，需要进一步研究论证项目实施内容，并尽快按程序调整。
|  | 质量指标 | 产品质量 |  | 合格精制茶油 |  |  | 0 | 未完成
|  | 时效指标 | 建设完成时间 |  | 2027年年底 |  |  | 0 | 未完成
|  | 成本指标 | 单条生产线采购成本 |  | ＜3000000元 |  |  | 0 | 未完成
| 效益指标 | 社会效益 | 带动就业人数 |  | ≥20人 |  |  | 0 | 未完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目主管部门验收合格 |  | 验收合格 |  |  | 0 | 未完成
自评分析 | 全年目标完成情况 | 完成全链条实地调研、成本核算、专家咨询、同行对标等前期工作。
| 绩效目标偏离原因分析 | 经花红药业全面复盘论证发现，项目前期可行性研究对市场环境、运营成本及长期收益的预判存在偏差，实际经济效益远低于立项预期。若继续按原计划推进，项目将长期亏损，造成财政资金与企业自有资金低效投入，引发资源浪费。
| 整改措施及建议 | 督促和指导项目业主对项目进一步分析研究，必要时按程序进行调整实施。同时市级加快谋划储备新项目，如原项目经进一步研究确实无法实施，则经报自治区林业局批准后增补新项目进行实施，并督促新项目业主按照批复内容切实抓好项目建设和资金使用。
其他需说明问题