## 中央林业草原生态保护恢复资金
附件4
柳州市中央林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标自评表
（2025年度）
转移支付（资金）名称 |  |  | 中央林业草原生态保护恢复资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区林业局 |  |  | 市级主管部门 | 柳州市林业和园林局
县级主管部门 | [5 empty] | 资金使用单位
类型 | 资金 |  |  | 全年预算数（A） | 全年到位数（B） | 全年执行数（C） | 统筹整合数（D） | 预算执行率 （C/（A-D））
资金情况（万元） | 年度资金总额 |  |  | 13631.83 | 13631.83 | 9666.94 |  | 70.91%
| 其中：中央财政资金 |  |  | 9557.96 | 9557.96 | 8886.11 |  | 92.97%
| 地方资金 |  |  | 339.58 | 339.58 | 245.25 |  | 72.22%
| 上年结余资金 |  |  | 3734.29 | 3734.29 | 535.58 |  | 14.34%
其他资金
资金管理情况 | 指标 |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
| 分配科学性 |  |  | 1.法治化：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国森林法》及《广西壮族自治区林业草原改革发展资金管理实施办法》、《预算法》等资金相关法律法规的要求分解下达资金及绩效指标； 2.系统化：资金精准用于自然保护地、野生动植物保护、森林生态修复以及森林护林员四大领域； 3.绩效化：资金绩效目标导向清晰，重点在国有（非国有）天然商品林的管护、国有（非国有）生态林的管护以及护林员的基本保障。
| 下达及时性 |  |  | 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国森林法》及《广西壮族自治区林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》等法律法规的要求分解下达资金及绩效指标。柳州市分别于2025年2月11日、2025年8月15日对2025年度中央林业草原生态保护恢复资金下达到县域、城区财政局，均在规定的时限要求之内。
| 拨付合规性 |  |  | 依据《预算法》及其实施条例、财政国库管理制度等规定，柳州市各级林业主管部门均能按照国库集中支付制度有关规定坚持“先有预算后有支出”，依据预算指标、用款计划、库款情况拨付。国有林保护修复补助（国有国家级公益林补助）、国有林保护修复补助（国有天然商品林停伐管护补助）、非国有林生态保护补偿补助（非国有天然商品林停伐管护补助）、非国有林生态保护补偿补助（非国有国家级公益林补助）、生态护林员补助资金按照国库集中支付要求，国有（集体）部分转至国有账户（村集体账户），个人均通过“一卡通”系统发放，国家级自然保护区补助、森林质量提升项目资金直接通过国库支付给施工方账户。暂未发现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户的现象。项目资金支付严格按照合同约定的工程进度进行支付，履行了规范的请款报批手续，直接从零余额账户转账，未发现违规支付工程款的现象。
| 使用规范性 |  |  | 根据各类监督检查情况，大部分县区项目资金使用管理执行《广西壮族自治区林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》等有关资金管理办法规定，严格按项目计划使用资金，资金报账都有完整的审批手续，支付凭证、会计报表等财务资料齐全，暂未发现截留、挤占、挪用或擅自调整资金等违规现象。
| 执行准确性 |  |  | 项目资金能够严格按资金使用范围使用，符合《广西壮族自治区林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》资金管理办法规定，不存在超范围使用项目资金情况。
| 预算绩效管理情况 |  |  | 我市县严格按照规定，在下达预算时同步下达绩效目标，加强日常预算执行和绩效监控，要求县通过广西林业财政财务系统实时填报项目实施进度、资金支付进度，并根据掌握的情况，及时组织相关开展督导、检查活动，2025年，我市共组织开展了1次林长制综合督查活动，对10个县区2025年度中央直达资金项目进行了督查。
| 支出责任履行情况 |  |  | 各县、区林业主管部门在项目实施过程中从项目立项、组织实施、日常监管、及时验收四个方面把控。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过实施天然商品林停伐补助、生态公益林效益补偿资金，增强林权权益人保护天然林、公益林的责任意识，持续提高天然林、公益林的林分质量、生态服务功能。实施森林修复(森林可持续经营）项目，探索人工林近自然经营模式，提高全区大径级用材供给能力。通过实施古树和名木抢救复壮补助项目，完成100株林草系统管理的一级古树抢救复壮（综合）防护；通过实施湿地保护修复项目，湿地生态环境得到明显改善。 |  |  |  |  | 1.国有林保护修复（国有天然商品林管护面积）30726.52亩，实际完成30622.10亩,完成率99.66%； 2.国有林保护修复（国有公益林管护面积）240519.38 亩，实际完成240421.56亩，完成率99.96%； 3.非国有林生态保护补偿面积（非国有天然商品林管护面积）161242.75亩，实际完成146126.22亩，完成率90.62%； 4.非国有林生态保护补偿面积（非国有公益林管护面积）3122599.67亩，实际完成3021880.94亩，完成率96.77%； 5.森林修复（森林可持续经营）面积0.58万亩，实际完成0.58万亩，完成率100%； 6.国家级自然保护区能力提升项目数量1个，实际完成1个，完成率100%； 7.疫病疫源监测站点1个，实际完成1个，完成率100%； 8.选（续）聘生态护林员人数3700人，实际完成4112人，完成率111.14%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：国有天然商品林（管护人员）（人） |  | 7 | 7
|  |  | 指标2：国有林保护修复（国有天然商品林管护面积）（亩） |  | 30726.52 | 30622.1
|  |  | 指标3：国有林保护修复（国有公益林管护面积）（亩） |  | 240519.38 | 240421.56
|  |  | 指标4：非国有林生态保护补偿面积（非国有天然商品林管护面积）亩 |  | 161242.75 | 146226.22
|  |  | 指标5：非国有林生态保护补偿面积（非国有公益林管护面积）亩 |  | 3122599.67 | 3021880.94
|  |  | 指标6：森林修复（森林可持续经营）面积（万亩） |  | 0.58 | 0.58
|  |  | 指标7：国家级自然保护区能力提升项目数量（个） |  | 1 | 0.5 | 开展了前期调查和素材编辑工作，完成50%。
|  |  | 指标8：疫病疫源监测站点（个） |  | 1 | 1
|  |  | 指标9：选（续）聘生态护林员人数（人） |  | 3700 | 4112
|  | 质量指标 | 指标1：天然林蓄积量增长情况 |  | 持续增长 | 100
|  |  | 指标2：国有林管护补助兑现率（%） |  | 100 | 34.72
|  | 时效指标 | 指标1：国家级自然保护区能力提升档期任务完成率（%） |  | ≥90% | 90%
|  |  | 指标2：非国有林生态保护补偿当期任务完成率（%） |  | 100 | 96.47
|  | 成本指标 | 指标1：非国有林生态保护补偿（非国有天然商品林管护）补助标准 |  | 16元/亩 | 16元/亩
|  |  | 指标2：非国有林生态保护补偿（非国有公益林管护）补助标准 |  | 16元/亩 | 16元/亩
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：国家级自然保护区保护和管理能力 |  | 明显提升 | 明显提升
|  | 生态效益指标 | 指标1：森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 |  | 明显 | 明显
|  | 可持续影响指标 | 指标1：持续发挥生态作用 |  | 稳步提升 | 稳步提升
|  |  | 指标2：国有林区（林场）社会稳定 |  | 稳定 | 稳定
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区（林场）职工、国家公园管理人员和周边群众满意度（%） |  | ≥90% | 90